## Slide 1
경북대학교 K-Digital Training 빅데이터 분석가 양성과정
- 2022. 04. 28 -
4조 (송준영, 이동언, 이지현, 조준영, 주현우, 한혜림)
고령자 헬스케어 플랫폼 개발
주간보고(1주차 )
(신라시스템)

## Slide 2
추진현황 및 공정율 (WBS기준)
기간진척율: 12.5%
공정진척율: 12.5%
과업
1주차
2주차
3주차
4주차
5주차
6주차
7주차
8주차
데이터 준비
(Data Preparation)
시스템 구현
(System Developing)
분석기획
(Planning)
비즈니스 이해 및 범위설정
프로젝트 정의 및 계획설정
프로젝트 위험계획 수립
프로젝트
종료보고
현재
총 8주차 중 1주차 경과
데이터 분석
(Data Analyzing)
평가 및 전개
(Deploying)
필요 데이터 정의
데이터스토어 설계(정형, 비정형)
데이터 수집 및 정합성 검증
분석용 데이터 준비
텍스트 분석
탐색적 분석
모델링
모델 평가 및 검증
설계 및 구현
시스템 테스트 및 운영
모델 발전계획 수립
프로젝트 평가 및 보고

## Slide 3
금주 실적(1주차: 04.25~04.29) |  | 차주 계획(2주차: 05.02~05.06) | 
주요 Activity | 상태 | 주요 공식 Activity | 계획상태
비즈니스이해 및 범위설정 - 비즈니스 이해: 비즈니스 자료조사 - 프로세스 범위설정 프로젝트 정의 및 계획설정 - 데이터 분석 프로젝트 정의 - 프로젝트 수행 계획 수립 프로젝트 위험계획 수립 - 데이터 분석 위험 식별 필요데이터 정의 - 데이터 정의 - 데이터획득방안수립 | 완료 완료 70% 70% | 데이터스토어설계(정형,비정형) - 정형데이터스토어 설계 - 비정형데이터스토어 설계 데이터 수집 및 정합성 검증 - 데이터 수집 및 저장 - 데이터 정합성 검증 데이터 정제 및 전처리 작업 | 100% 100% 100%
주요업무 실적 및 이슈사항 |  | 주요업무 계획 및 이슈사항 | 
데이터 수집을 진행하면서 요구사항 정의서 작성 및 수정 (의료데이터 수집의 어려움) 필요데이터 정의 질병관리청(국민건강영양조사) 원시자료 DB 사용 |  | - 기존에 훈련이 되어 있는 객체 탐지 모델을 활용하려고 했으나 탐색 결과 훈련된 모델이 존재하지 않아서 직접 훈련시켜야 할 것으로 예상 - 해당 데이터에 결측치가 존재하고 너무 많은 변수가 존재해서 데이터 전처리와 새로운 데이터 탐색이 필요 | 
금주 실적 및 차주 계획

## Slide 4
이슈 현황
No | 이슈제목 | 내용 | 분야 | 상태 | 발생일 (등재일) | 담당자 | 영향도 | 처리 요청일 | 비고
IS001 | 데이터의 복잡성 | 확보한 데이터의 구조가 복잡하고 결측치가 존재하여 전처리 및 새로운 데이터 탐색이 필요 | 데이터 | 진행중 | 4/26 | 한혜림 | 높음 |  | 
IS002 | 훈련된 모델의 부재 | 건강정보 및 생활패턴 정보를 통해 질병의 발병확률을 예측하는 모델을 개발한 후 음식 이미지로 영양성분을 파악하는 모델과 연계하여 사용하고자 함/ 이미 학습된 이미지 분석 모델이 존재하지 않아 직접 학습시켜야 함 | 모델링 | 진행예정 | 4/26 | 이동언 | 높음 |  | 
IS003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IS004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IS005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
분야: 시스템, 데이터, 프로세스, 인력, 인프라 등
상태: Open, 진행중, 완료, 보류, 지연 등
영향도: 낮음, 보통, 높음, 아주 높음

## Slide 5
- End of Document -