## WBS
필요시 항목을 추가, 삭제, 수정합니다.
프로젝트 |  | 고령자 헬스 케어 플랫폼 |  | 0주차 |  |  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
팀 |  | 4팀 머신일이조 |  | 2022-04-20 | [10 empty] | 2022-05-01 | [30 empty] | 2022-06-01
Phase | Task | Step | 산출물 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16
|  |  |  | 44671 | 44672 | 44673 | 44674 | 44675 | 44676 | 44677 | 44678 | 44679 | 44680 | 44681 | 44682 | 44683 | 44684 | 44685 | 44686 | 44687 | 44688 | 44689 | 44690 | 44691 | 44692 | 44693 | 44694 | 44695 | 44696 | 44697 | 44698 | 44699 | 44700 | 44701 | 44702 | 44703 | 44704 | 44705 | 44706 | 44707 | 44708 | 44709 | 44710 | 44711 | 44712 | 44713 | 44714 | 44715 | 44716 | 44717 | 44718 | 44719 | 44720 | 44721 | 44722 | 44723 | 44724 | 44725 | 44726 | 44727 | 44728
관련항목 | 기업방문 | 주1회, 4시간 방문 |  | 44672: 방문; 44673: 방문; 44678: 방문; 44684: 방문; 44686: 어린이 날; 44693: 방문; 44700: 방문; 44707: 방문; 44713: 지방 선거; 44714: 방문; 44718: 현충일; 44721: 방문; 44728: 방문
| 강사참여 | 20 | bar: 44671 to 44673; 44676 to 44678; 44692 to 44694; 44699 to 44701; 44706 to 44708; 44721 to 44722; 44726 to 44728
| 주요MileStone |  |  | 44671: kick-off; 44686: 어린이날; 44700: 중간 리뷰; 44713: 지방선거; 44718: 현충일; 44728: 종료 보고
분석기획(Planning) | bar: 44671 to 44673; 44676 to 44680
비즈니스 이해 및 범위설정 | bar: 44673; 44676
|  | 비즈니스 이해:비즈니스 자료조사 | 비즈니스이해 및 도메인 문제점 | bar: 44673
|  | 프로세스 범위설정 | 프로젝트 범위 정의서(SOW) | bar: 44676
프로젝트 정의 및 계획설정 | bar: 44676 to 44679
|  | 데이터 분석 프로젝트 정의 | 프로젝트정의서, 모델운영이미지설계서, 모델평가기준 | bar: 44676 to 44679
|  | 프로젝트 수행 계획 수립 | 프로젝트수행계획서, WBS | bar: 44677
프로젝트 위험계획 수립 | bar: 44679 to 44680
|  | 데이터 분석 위험 식별 | 식별된 위험 목록 | bar: 44679 to 44680
|  | 위험 대응계획수립 | 위험관리계획서 | bar: 44679 to 44680
데이터준비(Data Preparartion) | bar: 44676 to 44680; 44683 to 44685; 44687
필요데이터 정의 | bar: 44676 to 44680
|  | 데이터정의 | 데이터정의서 | bar: 44676 to 44678
|  | 데이터획득방안수립 | 데이터 획득계획서 | bar: 44678 to 44680
데이터스토어설계(정형,비정형) | bar: 44680; 44683
|  | 정형데이터스토어 설계 | 정형데이터스토어설계서, 데이터매핑정의서 | bar: 44680; 44683
|  | 비정형데이터스토어 설계 | 비정형데이터스토어설계서, 데이터매핑정의서 | bar: 44680; 44683
데이터수집 및 정합성 검증 | bar: 44679 to 44680; 44683 to 44685; 44687
|  | 데이터 수집 및 저장 | 수집된 분석용데이터 | bar: 44679 to 44680; 44683 to 44685
|  | 데이터 정합성 검증 | 데이터정합성 점검 보고서 | bar: 44685; 44687
데이터분석(Data Analyzing) | bar: 44690 to 44694; 44697 to 44701
분석용 데이터준비 | bar: 44690 to 44692
|  | 비즈니스 룰 확인 | 비즈니스룰, 분석에 필요한 데이터범위 | bar: 44690 to 44692
|  | 분석용데이터 셑 준비 | 분석용 데이터셑 | bar: 44690 to 44692
텍스트 분석 | bar: 44693 to 44694; 44697
|  | 텍스트 데이터 확인 및 추출 | 분석용 텍스트 데이터 | bar: 44693
|  | 텍스트 데이터 분석 | 텍스트 분석보고서 | bar: 44693
탐색적분석 | bar: 44693 to 44694; 44697
|  | 탐색적데이터 분석 | 데이터탐색보고서 | bar: 44693 to 44694; 44697
|  | 데이터 시각화 | 데이터시각화보고서 | bar: 44693 to 44694; 44697
모델링 | bar: 44697 to 44700
|  | 데이터분할 | 훈련용데이토, 테스트용데이터 | bar: 44697 to 44699
|  | 데이터모델링 | 모델링결과보고서 | bar: 44697 to 44699
|  | 모델 적용 및 운영방안 | 알고리즘설명서, 모니터링방안 | bar: 44699 to 44700
모델평가 및 검증 | bar: 44700
|  | 모델 평가 | 모델평가보고서 | bar: 44700 to 44701
|  | 모델 검증 | 모델검증보고서 | bar: 44700 to 44701
시스템 구현(System developing) | bar: 44701; 44704 to 44708; 44711 to 44712; 44714 to 44715; 44719 to 44722; 44725
설계 및 구현 | bar: 44701; 44704 to 44708; 44711 to 44712; 44714 to 44715; 44719 to 44722; 44725
|  | 시스템 분석 및 설계 | 시스템분석및 설계서 | bar: 44701; 44704 to 44705
|  | 시스템 구현 | 구현시스템 | bar: 44705 to 44708; 44711 to 44712; 44714 to 44715; 44719 to 44721
시스템테스트 및 운영 | bar: 44721 to 44722; 44725
|  | 시스템테스트 | 시스템테스트결과보고서 | bar: 44721 to 44722
|  | 시스템 운영계획 | 운영자매뉴얼, 사용자매뉴얼,시스템운영계획서 | bar: 44722; 44725
평가및 전개(Deploying) | bar: 44674 to 44675; 44681 to 44682; 44688 to 44689; 44695 to 44696; 44702 to 44703; 44709 to 44710; 44716 to 44717; 44723 to 44728
모델발전계획 수립 | bar: 44725 to 44727
|  | 모델발전 계획 | 모델 발전계획서 | bar: 44725 to 44727
프로젝트 평가 및 보고 | bar: 44727 to 44728
|  | 프로젝트 성과 평가 | 프로젝트 성과 평가서 | bar: 44727 to 44728
|  | 프로젝트 종료 | 프로젝트 최종 보고서 | bar: 44727 to 44728
|  | 구분 | 기업 | 44671: 0주차; 44676: 1주차; 44683: 2주차; 44690: 3주차; 44697: 4주차; 44704: 5주차; 44711: 6주차; 44718: 7주차; 44725: 8주차
주요내용 |  | 전체 |  | 44671: - 고객사 이해 - 계획수립 준비 - 요구사항 정의; 44676: - 고객사 이해/ 요구사항 확정 - 계획수립 - 데이터 정의, 수집방법 정의; 44683: - 데이터 수집 - 모델방법 정의, 샘플링; 44690: - 데이터수집, DB 구성 - 분석 모델링; 44697: - 데이터수집, DB 구성 - 분석 모델링 - 중간리뷰; 44704: 데이터 분석 모델링/검증; 44711: 데이터 분석 모델링/검증; 44718: 요구사항별 성과정리; 44725: 완료보고
|  | 강사 |  | 44671: - 프로젝트 방법론 설명 - 주요 문서 설명 - 팀빌딩; 44676: - 요구사항 확정 점검 - 데이터 대상 점검; 44683: N/A; 44690: - 모델링 진행 검토 - 요구사항별 진행 점검; 44697: - 모델 결과 검증 - 요구사항별 진행 점검; 44704: - 모델 결과 검증 - 요구사항별 진행 점검; 44711: N/A; 44718: - 요구사항별 진행 점검 - 완료보고 문서 Tempalte 제공; 44725: - 완료보고 평가
|  | 기업 |  | 44671: - 요구사항 제공 - 요구사항 설명 - 회사에 대한 설명; 44676: - 요구사항 확정 - 데이터 제공; 44683: - 데이터 검토 - 데이터 지원; 44690: - 진행 협의 - 문의 대응; 44697: - 진행 협의 - 문의 대응 - 중간리뷰; 44704: - 진행 협의 - 문의 대응; 44711: - 진행 협의 - 문의 대응; 44718: - 모델 결과 검증 - 요구사항별 진행 점검; 44725: - 완료보고 참여/평가
|  |  | A | 44671: 목.09~15:00; 44676: 수.10~15; 44683: 협의; 44690: 금.10~15; 44697: 금.10~15; 44704: 금.10~15; 44711: 금.10~15; 44718: 금.10~15; 44725: 금.10~15
|  |  | B | 44671: 목.10~16:00; 44676: 수.10~15; 44683: 협의; 44690: 금.10~15; 44697: 금.10~15; 44704: 금.10~15; 44711: 금.10~15; 44718: 금.10~15; 44725: 금.10~15
|  |  | C | 44671: 목.11~17:00; 44676: 수.10~15; 44683: 협의; 44690: 금.10~15; 44697: 금.10~15; 44704: 금.10~15; 44711: 금.10~15; 44718: 금.10~15; 44725: 금.10~15
|  |  | D | 44671: 금.10~15:00; 44676: 수.10~15; 44683: 협의; 44690: 금.10~15; 44697: 금.10~15; 44704: 금.10~15; 44711: 금.10~15; 44718: 금.10~15; 44725: 금.10~15
|  |  | E | 44671: 금.11~16:00; 44676: 수.10~15; 44683: 협의; 44690: 금.10~15; 44697: 금.10~15; 44704: 금.10~15; 44711: 금.10~15; 44718: 금.10~15; 44725: 금.10~15
|  | 프로젝트팀 |  | 44671: - 요구사항에 대한 이해 - 계획수립 - 기업에 대한 이해 - 팀빌딩; 44676: 계획수립(설명은 수요일) 요구사항 확정 받기; 44683: 데이터 수집 데이터 집계, 전처리 등; 44690: 데이터 수집 데이터 집계, 전처리 등; 44697: 데이터 분석 모델링 수행 결과 검증 및 모델 보완; 44704: 데이터 분석 모델링 수행 결과 검증 및 모델 보완; 44711: 데이터 분석 모델링 수행 결과 검증 및 모델 보완; 44718: 요구사항별 구현 확정; 44725: 완료보고서 작성
Note on AV6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 지방선거
Note on BA6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 현충일

## 요약
단계 | 태스크 | 0주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 산출물
분석기획(Planning)
비즈니스 이해 및 범위설정
프로젝트 정의 및 계획설정
프로젝트 위험계획 수립
데이터준비(Data Preparartion)
필요데이터 정의
데이터스토어설계(정형,비정형)
데이터수집 및 정합성 검증
데이터분석(Data Analyzing)
분석용 데이터준비
텍스트 분석
탐색적분석
모델링
모델평가 및 검증
시스템 구현(System developing)
설계 및 구현
시스템테스트 및 운영
평가및 전개(Deploying)
모델발전계획 수립
프로젝트 평가 및 보고