## Slide 1
경북대학교 K-Digital Training 빅데이터 분석가 양성과정
- 2022. 05. 12 -
4조 (송준영, 이동언, 이지현, 조준영, 주현우, 한혜림)
고령자 헬스케어 플랫폼 개발
주간보고(3주차 )
(신라시스템)

## Slide 2
추진현황 및 공정율 (WBS기준)
기간진척율: 28.75%
공정진척율: 28.75%
과업
1주차
2주차
3주차
4주차
5주차
6주차
7주차
8주차
데이터 준비
(Data Preparation)
시스템 구현
(System Developing)
분석기획
(Planning)
비즈니스 이해 및 범위설정
프로젝트 정의 및 계획설정
프로젝트 위험계획 수립
프로젝트
종료보고
현재
총 8주차 중 3주차 경과
데이터 분석
(Data Analyzing)
평가 및 전개
(Deploying)
필요 데이터 정의
데이터스토어 설계(정형, 비정형)
데이터 수집 및 정합성 검증
분석용 데이터 준비
텍스트 분석
탐색적 분석
모델링
모델 평가 및 검증
설계 및 구현
시스템 테스트 및 운영
모델 발전계획 수립
프로젝트 평가 및 보고

## Slide 3
금주 실적(3주차: 05.09~05.13) |  | 차주 계획(4주차: 05.16~05.20) | 
주요 Activity | 상태 | 주요 공식 Activity | 계획상태
분석용 데이터 준비 - 비즈니스 룰 확인 - 분석용 데이터 셋 준비 텍스트 분석 - 텍스트 데이터 확인 및 추출 - 텍스트 데이터 분석 탐색적 분석 - 탐색적 데이터 분석 - 데이터 시각화 | 100% 100% 80% | 모델링 - 데이터 분할 - 데이터 모델링 - 모델 적용 및 운영방안 모델평가 및 검증 - 모델 평가 - 모델 검증 | 100% 100% 100%
주요업무 실적 및 이슈사항 |  | 주요업무 계획 및 이슈사항 | 
◼ 데이터 정제 및 전처리 설문조사 긍, 부정 답변의 점수가 문항마다 상이해서 일일이 수정 필요 ◼ 데이터 수집 및 정합성 검증 연도별 차이나는 변수를 통일하여 변수설명서 작성 ◼ 탐색적 분석 상관계수의 진정한 의미를 파악하기 위한 도메인 지식 함양이 필요 ◼ 객체탐지 Image Data Labelling and Annotation 음식 image Data 확보 및 선정 작업, 현재 라벨링 작업 진행 중 Model Test 완료 (11일) |  | ◼ Server and Front-End issue - 어떤 개발환경 및 Tool을 선택 할 것인지 신중하게 설계가 필요하기에 스터디 필요 | 
금주 실적 및 차주 계획

## Slide 4
이슈 현황
No | 이슈제목 | 내용 | 분야 | 상태 | 발생일 (등재일) | 담당자 | 영향도 | 처리 요청일 | 비고
IS001 | 데이터의 복잡성 | 확보한 데이터의 구조가 복잡하고 결측치가 존재하여 전처리 및 새로운 데이터 탐색이 필요 | 데이터 | 완료 | 4/26 | 한혜림 | 높음 |  | 내부에서 자체적으로 이슈 해결 완료
IS002 | 훈련된 모델의 부재 | 건강정보 및 생활패턴 정보를 통해 질병의 발병확률을 예측하는 모델을 개발한 후 음식 이미지로 영양성분을 파악하는 모델과 연계하여 사용하고자 함/ 이미 학습된 이미지 분석 모델이 존재하지 않아 직접 학습시켜야 함 | 모델링 | 완료 | 4/26 | 이동언 | 높음 |  | (05.03) 현 상황에 대해서 pretrained model의 전이학습 이후 작업
IS003 | Server 및 Front-End | Front 부분에서 visualizing 이전 back 쪽 적용 및 연동 방법을 조금 더 고민해봐야 할 듯. 어떤 개발환경을 선택 할 것인지 공부를 좀 한 다음에 신중하게 설계를 해봐야 할 것 같습니다. | 시스템 설계 | 진행예정 | 5/12 | 이지현 | 보통 |  | 
IS004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IS005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
분야: 시스템, 데이터, 프로세스, 인력, 인프라 등
상태: Open, 진행중, 완료, 보류, 지연 등
영향도: 낮음, 보통, 높음, 아주 높음

## Slide 5
- End of Document -