## Slide 1
경북대학교 K-Digital Training 빅데이터 분석가 양성과정
- 2022. 05. 04 -
4조 (송준영, 이동언, 이지현, 조준영, 주현우, 한혜림)
고령자 헬스케어 플랫폼 개발
주간보고(2주차 )
(신라시스템)

## Slide 2
추진현황 및 공정율 (WBS기준)
기간진척율: 22.5%
공정진척율: 22.5%
과업
1주차
2주차
3주차
4주차
5주차
6주차
7주차
8주차
데이터 준비
(Data Preparation)
시스템 구현
(System Developing)
분석기획
(Planning)
비즈니스 이해 및 범위설정
프로젝트 정의 및 계획설정
프로젝트 위험계획 수립
프로젝트
종료보고
현재
총 8주차 중 2주차 경과
데이터 분석
(Data Analyzing)
평가 및 전개
(Deploying)
필요 데이터 정의
데이터스토어 설계(정형, 비정형)
데이터 수집 및 정합성 검증
분석용 데이터 준비
텍스트 분석
탐색적 분석
모델링
모델 평가 및 검증
설계 및 구현
시스템 테스트 및 운영
모델 발전계획 수립
프로젝트 평가 및 보고

## Slide 3
금주 실적(2주차: 05.02~05.06) |  | 차주 계획(3주차: 05.09~05.13) | 
주요 Activity | 상태 | 주요 공식 Activity | 계획상태
데이터스토어 설계(정형,비정형) - 정형데이터스토어 설계 - 비정형데이터스토어 설계 데이터 수집 및 정합성 검증 - 데이터 수집 및 저장 - 데이터 정합성 검증 데이터 정제 및 전처리 작업 | 100% 100% 100% | 분석용 데이터 준비 - 비즈니스 룰 확인 - 분석용 데이터 셋 준비 텍스트 분석 - 텍스트 데이터 확인 및 추출 - 텍스트 데이터 분석 탐색적 분석 - 탐색적 데이터 분석 - 데이터 시각화 | 100% 100% 100%
주요업무 실적 및 이슈사항 |  | 주요업무 계획 및 이슈사항 | 
의료부문 필요 데이터 셋 확정 (국민건강영양조사 제7기(2016-2018) 원시자료, 제8기(2019-2020) 원시자료 – 기본 데이터베이스, 식품섭취조사 데이터베이스) 선별 작업인 상관계수 분석 후, 총 3단계 변수 선별 작업을 거치는 작업 중에 있고, 7기 데이터, 8기 데이터 결합 막바지 단계 최종적으로 데이터 결합 작업 후에 데이터 정의서 작성 예정 |  | 필요 데이터 셋 특성상 텍스트 분석 절차의 비중을 적게 두고 탐색적 분석에 비중을 둬야 한다는 조원들의 생각 데이터 시각화를 위한 라이브러리 및 툴을 어떤 것을 사용 할 것인가 Pretrained model의 전이학습 이후 작업에 대한 고민이 더 필요 | 
금주 실적 및 차주 계획

## Slide 4
이슈 현황
No | 이슈제목 | 내용 | 분야 | 상태 | 발생일 (등재일) | 담당자 | 영향도 | 처리 요청일 | 비고
IS001 | 데이터의 복잡성 | 확보한 데이터의 구조가 복잡하고 결측치가 존재하여 전처리 및 새로운 데이터 탐색이 필요 | 데이터 | 진행중 | 4/26 | 한혜림 | 높음 |  | 내부에서 자체적으로 이슈 해결 완료
IS002 | 훈련된 모델의 부재 | 건강정보 및 생활패턴 정보를 통해 질병의 발병확률을 예측하는 모델을 개발한 후 음식 이미지로 영양성분을 파악하는 모델과 연계하여 사용하고자 함/ 이미 학습된 이미지 분석 모델이 존재하지 않아 직접 학습시켜야 함 | 모델링 | 진행예정 | 4/26 | 이동언 | 높음 |  | (05.03) 현 상황에 대해서 pretrained model의 전이학습 이후 작업
IS003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IS004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IS005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
분야: 시스템, 데이터, 프로세스, 인력, 인프라 등
상태: Open, 진행중, 완료, 보류, 지연 등
영향도: 낮음, 보통, 높음, 아주 높음

## Slide 5
- End of Document -